中  国  共  产  党

新 疆 财 经 大 学 委 员 会 文 件

校党发〔2017〕33号                     签发人：周远生

关于印发《新疆财经大学迎接本科教学审核

评估工作总体方案》的通知

机关党委，各党总支、直属党支部，校属各单位：

《新疆财经大学迎接本科教学审核评估工作总体方案》已经2017年6月28日第15次党委常委会研究通过，现予印发，请遵照执行。

（此件公开发布）

中共新疆财经大学委员会

2017年7月3日

新疆财经大学迎接本科教学审核评估工作总体方案

为迎接教育部本科教学工作审核评估，确保我校审核评估工作目标的实现，根据《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10号）和《新疆维吾尔自治区教育厅关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》的要求，结合学校实际，制定学校迎接本科教学工作审核评估的实施方案。

一、指导思想

坚持“以评促建、以评促改、以评促管、促进内涵建设、突出特色发展，评建结合、重在建设”的方针，在学校第二次党代会确定的学校发展战略及发展方向的基础上，强化学校办学合理定位，强化人才培养中心地位，强化质量保障体系建设，强化服务地方经济社会发展，以立德树人为根本任务，以全面提高教学质量为目标，以深化改革为动力，以协同育人为重要机制，以创新创业教育为主要抓手，努力实现学校本科人才培养质量的整体提升。

二、本科审核评估的目的及意义

（一）目的

促进全校各部门协同，重点引导各学院和部门建立自律机制，强化自我改进，提升学校办学水平和办学质量。重点考察办学定位和人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度、教师和教学资源对人才培养的保障度、教学和质量保障体系运行的有效度、学生和社会用人单位的满意度，考察学校党政领导重视本科教学、落实本科教学中心地位的措施及成效，考察相关部门保障及服务教学的情况。

（二）意义

开展审核评估有利于促进学校全面落实人才培养中心地位，健全教育教学质量保障体系，保证人才培养目标的实现。开展审核评估有利于进一步深化学校教育教学改革，强化内涵建设，丰富优质教学资源，不断提高学校本科教学水平和人才培养质量。开展审核评估，促进学校认真总结办学经验，凝练办学特色，切实解决教学工作中存在的矛盾和问题，促进学校本科教学工作再上新台阶。

三、审核评估原则及方法

审核评估坚持主体性、目标性、多样性、发展性和实证性五项基本原则，实行目标导向、问题导向，事实判断的评估方法。主体性原则注重以自我评估、自我检验、自我改进为主，体现学校在人才培养质量中的主体地位；目标性原则注重以办学定位和人才培养目标为导向，关注学校目标的确定与实现；独特性原则注重学校办学自主权和自身特色，充分体现国家对高等教育分类指导、分类评价的方针；发展性原则注重内部质量标准和质量保障体系及其长效机制的建立，关注内涵的提升和质量的持续提高；实证性原则，强调基于证据做出审核判断，以数据为依据，以事实来证明。

四、组织领导

审核性评估是全校性系统性工程，为切实加强学校对审核评估工作的统一领导，扎实、优质、高效做好工作，学校成立以党委书记、校长为组长的审核评估领导小组，统一领导、部署和协调全校的审核评估工作；设立审核评估办公室，负责组织、协调、处理审核评估工作日常事务；设立八个工作小组。各学院（部）成立院（部）审核评估领导小组，贯彻落实好评估任务，保障审核评估工作顺利完成。

（一）审核评估工作领导小组及其主要职责

组  长：周远生

副组长：居来提﹒吐尔地

成  员：学校党委领导班子全体成员

主要职责：全面领导全校本科教学工作审核评估，研究制定学校审核评估相关政策措施，部署指导学校审核评估总体工作；定期听取工作汇报，研究解决审核评估工作中的重大问题。领导小组下设审核评估办公室和专项工作组。

（二）审核评估办公室和专项工作组主要职责

1.审核评估办公室

主  任：高志刚

副主任：陈玉萍  王佳新（常务）

成员单位：教务处、党（校）办、宣传部、人事处、发展规划处、学生工作处、教师教学能力发展中心、创新创业服务中心、科研处、财务处、资产处、网络与实验教学中心等部门。

工作人员：根据工作需要招聘或抽调若干评估结束前专职人员。

主要职责：贯彻落实学校审核评估工作领导小组的工作部署和要求，组织开展学校本科教学审核评估的各项工作。研究制定审核评估工作方案并组织实施，分解下达工作任务；负责收集各专项工作组自评综述报告，进行整理、归纳和提炼等文字工作；负责各项评估支撑材料的统一收集、整理及建档等工作以及评估专家案头材料准备工作；负责教学基本状态数据的收集、整理及填报工作；负责各专项报告的统稿、学校自评报告以及整改方案和整改报告的撰写工作；做好审核评估督导工作。在校园网上开展审核评估专项网站建设和信息维护工作。

2.定位目标与特色组

组    长：周远生  居来提﹒吐尔地

副 组 长：学校党委领导班子全体成员

负责单位：党（校）办、发展规划处、教务处、教师教学能力发展中心等部门。

工作职责：负责办学定位、培养目标、人才培养中心地位、特色项目等审核要素。开展自查自评自建工作，收集、提供相应部分的数据和支撑材料，负责“适应度”与特色项目报告研究与撰写工作。

3. 师资队伍项目组

组    长：李剑峰

负责单位：人事处、组织部、教务处、教师教学能力发展中心、科研处、财务处、国际交流与合作处、校工会、宣传部等部门。

工作职责：负责师资队伍数量与结构、教育教学水平、教师教学投入、教师发展与服务等审核要素。开展自查自评自建工作，收集、提供相应部分的数据和支撑材料，负责“保障度”中有关教师资源的研究与论证。

4. 教学资源项目组

组　　长：高志刚

负责单位：教务处、发展规划处、教师教学能力发展中心、财务处、资产处、图书馆、网络与实验教学中心、国际交流与合作处、创新创业服务中心、后勤服务中心等部门。

工作职责：负责教学经费、教学设施（教室、实验室、图书馆、校园环境、实习基地等的建设与保证，确保教学设施完备，运行规范。）、专业设置与培养方案、课程资源、社会资源等审核要素。开展自查自评自建工作，收集、提供相应部分的数据和支撑材料，负责“保障度”研究论证报告的撰写。

5．人才培养过程项目组

组　　长：高志刚

负责单位：教务处、教师教学能力发展中心、学生工作处、团委、国际交流与合作处、国际教育学院、网络与实验教学中心、创新创业服务中心等部门。

工作职责：负责教学改革、课堂教学、实践教学、第二课堂等审核要素；推进教学改革的总体思路及保障措施、修订人才培养方案；搭建人才培养的课程平台、实践平台和拓展平台；推进人才培养模式、体制机制改革；完成教学大纲及教学规范等；推进教学及管理信息化；收集、提供相应部分的数据和支撑材料，负责人才培养过程论证报告的撰写。

6．学生发展项目组

组　　长： 阿里木·亚可夫

负责单位：学生工作处、创新创业服务中心、团委、教务处、体育教学研究部、宣传部等部门。

工作职责：负责招生及生源情况、学生指导与服务、学风与学习效果、就业与发展等审核要素的评建工作；开展自查自评自建工作，收集、提供相应部分的数据和支撑材料，负责“满意度”研究论证报告的撰写。

7．质量保障项目组

组　　长：高志刚

负责单位：教务处、教师教学能力发展中心、学生工作处、人事处等部门。

工作职责：负责教学质量保障体系、质量监控、质量信息及利用、质量改进等审核要素的评建工作。开展自查自评自建工作，收集、提供相应部分的数据和支撑材料。

8.综合组（负责宣传、条件保障、保卫等综合协调事宜）

组　　长：阿里木﹒亚可夫

负责单位：宣传部、党（校）办、教务处、学生工作处、团委、网络与实验教学中心、财务处、图书馆、资产处、后勤服务中心、保卫处等部门。

工作职责：做好审核评估宣传工作计划，编制有关审核评估相关工作宣传材料，开展校内外宣传等。开展教学设施设备购置，教学楼、实验室、校内实习基地、运动场等教学场所维护、整治及校园环境文化建设，美化教学环境、改善教学条件、保证安全稳定。

（三）审核评估工作学院（部）领导小组及其主要职责

领导小组构成：由学院党政主要负责人担任组长，成员由主管教学副院长、学院其他领导、教研室主任（副主任）、实验室负责人、学院办公室主任、辅导员、教学秘书等组成。

主要职责：贯彻落实学校审核评估总体方案和部署，系统规划本学院审核评估工作，制订本学院（部）详细的工作计划。开展自查自评自建工作，要对照审核评估要求，系统梳理近五年来本学院的本科教学工作，及时完成自评报告和学院本科教学质量年度报告，并收集整理与自评报告相呼应的、关键性的佐证材料。按时、准确填报本科教学状态数据库要求填报的学院信息。规范教学运行，加强教风建设和学风建设，建立健全学院自我评估、自我检验和自我改进的自律机制及质量保障和持续改进的措施。保证各教学环节的正常运行。在专家组进校后，要做好专家走访时的汇报准备工作。完成学校领导小组、审核评估办公室和专项工作组等交办的其他工作。

五、总体进程

为高质量、高效率完成审核评估各项工作，做到任务明确、重点突出、推进有序，学校审核评估工作分为氛围宣传、动员与学习、自查与自建、自评与提高、迎评与考察、总结与整改等五个阶段。各阶段的工作目标和主要任务如下：

第一阶段：宣传、学习与阶段（2016年1月～2016年12月）

组织全校学习，广泛宣传，统一思想，提高认识，召开审核评估启动会。组织全校师生员工认真学习审核评估有关文件，领会审核评估的基本要求与精神实质，形成人人知晓评估，人人支持评估，人人参与评估的良好氛围。完成2015年（2016年—2017学年）本科教学基本状态数据库填报，编制2015年度学校高基报表，完成本科教学质量年度报告、就业质量报告，深化创新创业教育改革。启动2017版人才培养方案修订、重点（扶持）专业（课程）建设立项和民汉一体化教育教学改革二期工程立项建设实施方案论证等工作。

第二阶段：自查与自建阶段（2017年1月～2017年12月）

对照审核评估总体方案，分解下达工作任务，细化工作实施方案，召开审核评估动员会，进行自查自建。实施校级重点（扶持）专业（课程）立项建设工作和民汉一体化教育教学改革二期工程立项建设工作；推进人才培养模式改革和专业应用型转型；完成2017版人才培养方案并予实施；开展专业评估；完成2016年（2016年—2017学年）本科教学基本状态数据库填报，总结经验，分析存在的问题与不足，完成教学状态写实性报告。找准差距，制定切实可行的建设方案；明确目标，完善机制，修订制度，推进重点建设项目，明确建设目标完成时间。编制2016年度学校高基报表，完成本科教学质量年度报告、就业质量报告，统一数据，收集整理支撑材料。

第三阶段：自评与提高阶段（2018年1月～2018年6月）

完成2017年（2017～2018学年）本科教学状态数据库填报，完成教学状态写实性报告。邀请教育部评估专家对学校审核评估工作进行指导性评估；根据专家意见建议，优化建设方案。编制2017年度学校高基报表、本科教学质量年度报告、就业质量报告，修改完善审核评估自评报告定稿。

第四阶段：迎评与考察阶段（2018年7月～2018年10月）

完成自评报告定稿工作，并按教育部审核评估要求上传自评报告、本科教学质量报告、就业质量报告等相关材料，完成支撑材料和专家案头材料准备工作，全面做好迎评准备工作，接受专家进校考察。

第五阶段：总结与整改阶段（2018年11月～2019年11月）

根据教育部审核评估专业考察的意见和建议，制订学校整改方案，切实落实各项整改工作，圆满完成整改任务，形成整改工作报告。

六、工作要求

本次评估是对我校接受教育部本科教学水平评估以来本科教学工作的一次全面审核和检验，关系到学校发展的大局。全体师生员工要以本科教学工作审核评估为契机，在学校党委的领导下，弘扬水平评估精神，按照“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”20字方针，和“所有课程都是可以听讲的，所有材料都是可以调阅的，所有数据都是可以核实的，所有单位都是可以走访的，所有问题都是可以谈论的”等工作目标，以正确、积极的心态和对学校负责的态度，利用审核评估的有利时机，扎实推进学校综合改革与建设，推动各项工作再上新水平。

新疆财经大学党委办公室                       2017年7月3日