- 附件3：

新疆财经大学科研项目管理办法

一、纵向项目管理

(一)项目范围

1.国家级科研项目包括国家社科基金项目、国家自然科学基金项目、国家软科学项目、全国教育科学规划项目等。

2.省部级科研项目包括教育部人文社科基金项目、国家部（委、办、局）项目、自治区社科基金项目、自治区自然科学基金项目、自治区科技支撑计划项目、自治区软科学项目、自治区少数民族人才特培计划科研项目等。

3.厅局级科研项目包括高校科研计划项目、自治区级人文社科重点研究基地招标项目和校级科研基金项目等。

未列入上述范围的科研项目的认定由科研处参照其他院校标准并报请校领导批准确定。

(二)组织工作

科研处代表学校履行项目承担单位的管理职责，主持人所在院(部)负责项目实施的督导，各级纵向科研项目主持人负责项目按计划具体实施。

(三)申请工作

1.各级各类基金项目需在规定受理期限内申请。

2.项目申请开始后，科研处根据项目管理单位的通知，在学校校园网上发布校内通知，申请者可从校内通知上直接下载《课题申请书》及有关材料，并按《课题申请书》的要求认真填写。

3.实行研究团队和院（部）两级申请论证制度。申请者需组织研究团队认真研究申请通知，选择适当的题目、认真查阅相关资料，仔细论证；院（部）应对所推荐的申报项目严格把关，并聘请校内外资深专家深入论证，努力提交高质量的申请书。

4.申请者应当在科研处规定申请截止日期之前，将申请书按要求报送科研处。科研处对申请书进行仔细审核，对不合格的申请书将返回申请者修改，最后由科研处统一将全部申请书上交或寄至项目管理单位。

(四)立项工作

1.科研处收到项目管理单位的立项通知后，将在学校新闻网上发布消息；

2.科研处将立项通知书原件留存，复印件交给项目主持人，组织项目主持人填写《项目研究计划书》，并根据项目管理单位的要求，组织开题工作。

3.对于我校教师以新疆财经大学名义申请立项的重大项目，其子项目作为同级别的一般项目对待；对于我校教师承担外单位重大项目子项目作为横向项目对待。

(五)中期管理

1.项目负责人对科研项目实施负有直接责任，要按照国家各级各类项目管理和经费管理的有关规定和项目合同（任务书）要求开展科学研究和使用经费。要确保项目研究的科学性和合理性，经费支出的真实性和规范性，并对科研成果的真实性承担相应责任。

2.科研处将对照《项目研究计划书》组织对我校在研项目的检查工作，督促项目组按计划开展项目研究，按时结项。

3.中期检查工作由科研处负责组织，各院（部）负责实施；科研处汇总各院（部）的检查情况，并在网上进行公布。

4.科研项目进行中因各种原因需要对研究计划、主要人员做重大调整、变更或要求中止课题者，须由项目主持人提出申请，经所在部门负责人初审后，提交科研处报分管校领导审核，并报项目主管部门审批。未经同意，不得擅自调整、变更和中止课题的执行。

(六)结项验收

1.科研项目完成后，由项目组负责人填写《科研项目申请结项审批表》，经所属院(部)审核批准后交至科研处。

2.科研处将根据项目申报时的研究计划仔细审核，通过后根据项目主管单位的不同要求，协助负责人办理各项验收工作。

3.验收结束后，科研处统一将结项通知书取回，并留存复印件，原件下发至项目负责人。项目负责人应向科研处提交项目成果的最终版一份以备存档。

(七)成果推广

1.对制定有关政策、决策和管理具有重要参考价值的研究成果，应形成咨政报告，由学校向有关的决策机构和管理部门推荐，建议采纳使用。

2.对优秀的基础理论成果由项目主持人联系出版。

3.通过举办报告会、网络发布、校刊登载等方式宣传研究成果。

二、横向项目管理

(一)项目界定

横向项目是指纵向项目范围以外的自治区厅（局、委、办）、各地州市和企事业单位委托的为解决经济建设和社会发展中存在的有一定理论价值与实践意义的研究课题。

(二)项目立项

1.项目主持人须向科研处提交正式的（有双方单位公章、委受托双方负责人签字）委托书或协议书；

2.委托单位的资助经费汇入学校账户。厅、局、委、办委托的课题，委托单位资助经费不得少于3000元；其他单位委托的课题，委托单位资助经费不得少于10000元。

3、由学校或学院牵头承担的重大横向项目，可根据实际需要设若干子项目，由总负责人明确每个子项目的负责人、研究任务及研究经费，子项目方可按独立的横向项目对待。

(三)项目管理

学校科研处和横向项目主持人所在院（部）要加强对横向项目的检查和督促，确保项目进度与经费支出相适应，为保证项目质量并按期完成，预留资助经费的20%待结项后方能支出。

(四)项目结项

项目主持人需向科研处提交以下材料方可结项：

1.委托单位的验收证明或鉴定书；

2.成果原件。

三、附则

- 本规范由科研处负责解释，自发布之日起执行。

- 附件4：

新疆财经大学校级科研基金项目管理办法

为培养和锻炼人才，提高我校教师科学研究能力，孵化省部级以上科研项目，发展壮大我校科研力量，丰富我校科研成果，我校设立校级科研基金项目，特制定本办法。

一、设置类别

新疆财经大学校级科研基金项目分为：一般项目、博士启动基金项目和科研创新团队项目。

(一)一般项目

一般项目每年不超过30项，资助额度为每项1.5万元；

为支持我校思想政治教育工作，每年至少资助思政系列项目2-3项。

(二)博士启动基金项目

博士启动基金项目不受立项数量和申请者年龄限制，资助额度以人事处审核为准。

（三）科研创新团队项目

科研创新团队项目每年不超过2项，资助额度为每项8万元。

二、申请条件

1. 新疆财经大学校级科研基金项目资助的重点是我校具有独立科学研究能力的教师和学术团队。申请者应具备以下条件：

（1）学术思想活跃，有开拓创新精神和一定的科研能力。

（2）有一定的组织协调能力，具备承担和完成研究计划的相关条件。

（3）凡取得博士学位的我校教师均可申请一次博士启动基金项目。

（4）已获校级科研基金资助的主持人，须按本管理办法所要求的条件结项后才可再次申报校级项目。

（5）主持在研省部级（含）以上项目者，不得申请校级科研基金一般项目。

（6）科研创新团队项目应是我校具有相对集中的研究方向、合理的专业结构、年龄结构以及良好的合作机制和氛围的研究集体，一般由4—6名成员组成，鼓励跨学院、跨学科形成团队进行申报。

2．申请资助的研究项目，应具备以下基本条件：

（1）选题新颖，目标明确，具有申报省部级以上项目的潜力。

（2）符合我校学科建设发展需要和目标的学术研究。

（3）紧密结合新疆经济社会发展的应用对策研究。

（4）科研创新团队项目的研究选题应紧密结合本学科重点研究方向、学术前沿问题和重大现实问题开展基础性、开创性、探索性研究。

三、评审与立项

(一)一般项目

1．新疆财经大学校级科研基金项目申报和立项工作每年进行一次，由科研处发文组织申报。

2．申请人如实填写《新疆财经大学校级科研基金项目申请书》，由所在学院学术委员会进行初审，并在规定时间内将初审通过项目推荐至科研处。

3．科研处对学院推荐项目进行审核，并组织专家组评审。

4．科研处汇总专家评审结果，报校领导批准后在学校网站公示。公示无异议后下发立项文件。项目研究期限为1-2年。

(二)博士启动基金项目

1. 科研处随时受理博士启动基金项目的申请，一年两次集中审批。

2．申请人如实填写《新疆财经大学博士启动科研基金项目申请书》，由所在学院进行初审，提交人事处进行资格和科研启动资金审核。

3．科研处对申请书内容进行审核，审核通过后发文立项。项目研究期限为1-2年。

（三）科研创新团队项目

1、新疆财经大学科研创新团队项目申报和立项工作每年进行一次，由科研处发文组织申报。

2．申请人如实填写《新疆财经大学科研创新团队项目申请书》，由所在学院学术委员会进行初审，并在规定时间内将初审通过项目推荐至科研处。

3．科研处对学院推荐项目进行审核，并组织专家组评审。

4．科研处汇总专家评审结果，报校领导批准后在学校网站公示。公示无异议后下发立项文件。项目研究期限为2年。

(四)一般项目、博士启动基金项目和科研创新团队项目经费从学校科研专项基金中划拨。以上项目经费使用不得购买固定资产。经费使用按《新疆财经大学科研项目经费管理办法》执行。

四、项目管理

1．新疆财经大学校级科研基金项目立项后，项目主持人应填写《项目研究计划书》，并按计划书开展研究工作和使用经费。

2．新疆财经大学校级科研基金项目经费分两次资助，立项后资助80%，其余20%经费按期结项后资助。未按期结项者取消20%资助。

3．科研处和所属院（部）应对项目进度及经费使用情况加强监督和检查，协调解决项目研究中出现的问题并保证项目研究顺利完成。如项目主持人未按规定进度进行研究，或不按规定用途使用经费，学校将予以撤项，并视研究情况收回项目经费。

4. 达到结项条件的项目主持人应填写结项报告，提交相关材料，科研处审核并组织结项验收。

五、结项条件

（一）一般项目和博士启动基金项目

1．发表论文并申报课题
   （1）在新疆财经大学认定的核心期刊上至少发表2篇相关学术论文。

（2）项目负责人以校级科研基金项目为基础至少申报一次省部级（含）以上课题。

2．获得一项以校级科研基金项目为基础的省部级（含）以上课题立项。

以上两个条件，只需满足其中一条即可申请结项。

（二）科研创新团队项目

1、在南京大学中国社会科学研究评价中心发布的CSSCI来源期刊（不含疆内CSSCI）上发表4篇与团队研究方向相关的学术论文(在新疆财经大学认定的权威核心期刊发表1篇学术论文可以折合3篇CSSCI论文，重要核心期刊发表1篇学术论文可以折合2篇CSSCI论文)。

2、以“科研创新团队项目”为基础申报并获得1项国家级课题立项，或获得2项省部级课题立项。

3、科研创新团队项目所在研究领域基本形成稳定的研究方向和研究团队

以上三个条件，需同时满足才可申请结项。

（三）由学校科研基金资助发表的论文或其它成果必须标注“新疆财经大学校级科研基金资助”字样。

（四）校级科研基金项目只能申请延期一次，经批准后最长不超过一年。经延期后，项目仍不能达到结项条件，将予以撤项，追回资助资金。

六、附则

本规范由科研处负责解释，自发布之日起执行。

校长办公室

2013年1月25日