## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 新疆财经大学北校区搬迁专项
主管部门 |  | 新疆财经大学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆财经大学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1500.00 | 1500.00 |  | 1500.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1500.00 | 1500.00 |  | 1500.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过申请专项资金保障新疆财经大学北校区搬迁工作顺利进行，确保2025年秋季学期如期开学，学生学习生活正常有序开展。 | [5 empty] | 项目实施过程中，严格按照搬迁工作整体规划和时间节点推进各项建设改造、物资购置任务，统筹协调施工、采购、验收等各环节工作，严把质量关和进度关。截至 2025年秋季学期开学前，北校区搬迁相关的宿舍改造、教学物资购置、楼寓环境整治等核心工作均按要求完成，成功实现2025年秋季学期如期开学的既定目标。学生顺利入驻北校区开展学习生活，校区内教学、住宿、生活等配套设施均正常投入使用，各项教学活动、校园管理工作有序开展，学生学习生活状态良好，北校区搬迁工作整体落地见效，圆满达成预期建设和使用目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学生宿舍改造 | 5 | >=925间 | =925间 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实验室桌椅购置 | 5 | =550套 | =550套 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普通教室桌椅 | 5 | =3520套 | =3520套 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 楼寓粉刷面积 | 5 | =52846.09平方米 | =53748.1平方米 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资总成本 | 20 | =1500万元 | =1500万元 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 投入使用率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 15 | >=4000人 | =4336人 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分