新疆财经大学

“民汉一体化教育教学改革”试验区二期工程

建设任务书

试验区名称 公共数学民汉一体化混合教学改革试验区建设

负  责  人      李国东

所 属 院 部   应用数学学院

联 系 方 式   13366666604

新疆财经大学教务处 制

二○一七年四月

填 写 说 明

1.任务书的各项内容要实事求是，真实可靠。文字表达要明确、简洁。专业所在学院应严格审核，对所填内容的真实性负责。

2.试验区建设任务应包括但不限于《新疆财经大学“民汉一体化教育教学改革”试验区二期工程建设管理办法》规定的“立项建设任务基本标准”。

3.表中空格不够时，可另附页，但页码要清楚。

4.任务书限用A3纸张打印并装订成册。

一、试验区基本情况

| 试验区名称 | 公共数学民汉一体化混合教学改革试验区建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人姓名 | 李国东 |  | 性 别 |  | 男 |  | 年 龄 | 45 |
| 民 族 | 汉族 |  | 职 称 |  | 教授 |  | 职 务 | 院长 |
| 所学专业 | 数学教学研究 |  | 最后学位 |  | 博士 |  | 最后学历 | 博士研究生 |
| 所在院部 | 应用数学学院 |  | 毕业院校 |  | 北京科技大学 |  |  |  |
| 电子信箱 | lgdzhy@126.com |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验区主要参与人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  | 承担工作 |  |  |
| 李国东 |  | 院长 |  | 教授 |  | 总体调配 |  |  |
| 韩萍 |  | 教师 |  | 副教授 |  | 主讲教师 |  |  |
| 邵荣侠 |  | 教师 |  | 讲师 |  | 资源建设 |  |  |
| 阿孜古丽.伊克木 |  | 教师 |  | 讲师 |  | 主讲教师 |  |  |
| 许英 |  | 教师 |  | 副教授 |  | 资源建设 |  |  |
| 张霖 |  | 教师 |  | 副教授 |  | 资源建设 |  |  |
| 买买提热依木.玉努斯 |  | 教师 |  | 讲师 |  | 主讲教师 |  |  |
| 阿不都热西提·阿不力孜 |  | 教师 |  | 讲师 |  | 主讲教师 |  |  |
| 张莉 |  | 教师 |  | 讲师 |  | 主讲教师 |  |  |
| 温田丁 |  | 教师 |  | 副教授 |  | 主讲教师 |  |  |
| 梁晓辉 |  | 教师 |  | 讲师 |  | 资源建设 |  |  |
| 阿斯热古丽.卡地尔 |  | 教师 |  | 助教 |  | 主讲教师 |  |  |
| 吾尔古丽.库尔班 |  | 教师 |  | 讲师 |  | 主讲教师 |  |  |
| 亚生.海力力 |  | 教师 |  | 副教授 |  | 主讲教师 |  |  |
| 秦伶俐 |  | 教师 |  | 副教授 |  | 主讲教师 |  |  |
| 何江妮 |  | 教师 |  | 副教授 |  | 主讲教师 |  |  |
| 茹志强 |  | 教师 |  | 副教授 |  | 资源建设 |  |  |
| 马序昌 |  | 教师 |  | 副教授 |  | 主讲教师 |  |  |
| 闫海波 |  | 教师 |  | 讲师 |  | 资源建设 |  |  |
| 龙春涛 |  | 教师 |  | 讲师 |  | 主讲教师 |  |  |
| 夏敏 |  | 教师 |  | 讲师 |  | 主讲教师 |  |  |
| 孙莉 |  | 教师 |  | 讲师 |  | 主讲教师 |  |  |
| 王玟 |  | 教师 |  | 讲师 |  | 主讲教师 |  |  |
| 李建军 |  | 教师 |  | 副教授 |  | 主讲教师 |  |  |
| 马衣拉.木沙江 |  | 教师 |  | 讲师 |  | 资源建设 |  |  |
| 王爱银 |  | 教师 |  | 讲师 |  | 资源建设 |  |  |
| 巫朝霞 |  | 教师 |  | 副教授 |  | 主讲教师 |  |  |
| 杨冰 |  | 教师 |  | 讲师 |  | 资源建设 |  |  |
| 叶宏 |  | 教师 |  | 讲师 |  | 资源建设 |  |  |
| 热西旦·湖加 |  | 教师 |  | 讲师 |  | 资源建设 |  |  |
| 艾合买提，阿不来提 |  | 教师 |  | 讲师 |  | 资源建设 |  |  |
| 米热古丽.外力 |  | 教师 |  | 助教 |  | 资源建设 |  |  |
| 冯金杰 |  | 教师 |  | 助教 |  | 资源建设 |  |  |

二、建设目标

校党委常委、副校长艾光辉教授就如何认识民汉一体化教学改革指出：“民汉一体化教学改革是实现新疆跨越式发展的重要支撑，是弥合教育鸿沟、开发人力资本、助力赶超发展的治本之举，具有重大理论和现实意义。民汉一体化教学改革大方向就是民汉一体化。大目标是三个不区分：不区分民汉学生、不区分民汉教师、不区分民汉班级。改革路线图就是由易到难、连点成片，以时间换空间，由教学培养方案并轨逐步过渡到混班教学再到标准统一。改革方向是明确的，目标是清晰的。” 我院组织骨干教师带领教学团队认真学习讨论了校党委常委、副校长艾光辉教授的关于民汉一体化教育教学改革试验区二期建设工程的讲话精神，并且认真研读了新疆财经大学2017年的工作要点，紧紧围绕学校“十三五”规划发展的目标，探索深入推进民汉一体化教育改革的方案。意在探索实施灵活多样的民汉教育教学融合方式。 根据总体目标思想，我院将试验区建设具体分解为以下目标： （1）提高民族学生数学课程的教学质量，逐渐扩大民汉一体化混合教学模式； （2）民汉一体化试验区试验班级的数学成绩的及格率高于同期普通班级数学及格率； （3）民汉一体化试验区试验班级的考研率高于同期普通班级的考研率； （4）民汉一体化试验区试验班级的创业创新参与率高于同期普通班级的创业创新参与率； （5）完成中学数学与大学数学衔接课的程在线教学平台建设； （6）完成《微积分》课程双语混合实验教学平台建设； （7）完成《线性代数》课程双语混合实验教学平台建设； （8）完成《概率论与数理统计》课程双语混合实验教学平台建设。

三、建设方案

试验区开展民汉一体化教育教学改革方案、实施方法与具体措施 我院为了进一步贯彻落实新疆财经大学关于民汉一体化教育改革的总体方案，拟按照以下几个阶段，实施公共数学民汉一体化混合教学改革试验区建设。 第一阶段：建设新生自主学习平台——中学数学与大学数学知识衔接体系。 当前中学的教育还是围绕高考指挥棒填鸭式的教学模式，这种应试教育培养出来的学生，思维死板，知识面窄，自主学习能力差，再加上文理科侧重点不同，造成中学与大学在知识衔接上出现很多漏洞，尤其是数学知识方面的矛盾非常突出。曾听到过大一新生课间的调侃：“我们老师的口头禅是这个知识点你们中学学过，可是我们没学过。”等等。 同时，学校的民族考生逐年增加，民族考生入学前往往片面的追求汉语成绩而忽视了数理化综合素质的提高。少数民族学生在历年高考招生过程中无论是投档控制分数线还是相同科目（数、理、化等）的考试成绩均明显低于汉族学生，说明民族学生入学前数、理、化等基础知识的掌握明显差于汉族学生。在教学当中，最困扰民族学生的并不是与教师同学之间的汉语交流问题，而是对于专业知识的理解与掌握。实际教学当中，我们也发现少数民族学生在课堂问答中很少可以准确的使用专业术语。在大学高等教育中，面对难度更深，范围更广的专业知识，民族学生往往表现出犹豫与迟疑，接受和掌握新信息的能力也很有限，很难提高自身素质，导致难以跟上教学进度，也影响了学生的学习积极性。在以往的民汉一体化教学中，虽然采取了如民汉合班，民汉合住，民汉互帮等多种多样的方式，但由于少数民族学生与汉族学生学习和生活习惯的不同，很难实现课堂教学上的真正互融。 另一方面，大学刚入校的新生，由于军训、入学教育、节假日、教学周数的压缩等等，造成入学时的第一门数学课《微积分》教学课时明显不足，任课老师面对这样的状况也是无可奈何，即要完成课程教学大纲的任务，还要在授课过程中不断地补充中学欠缺的知识点，老师教的疲惫不堪，学生学的也渐渐失去了初入大学时的学习热情。 针对这样的局面，我院组建了教学骨干教师团队，经过大家认真的地思考、研讨及探索，拟申请在2017年入学的新生录取通知书上建设一个链接：中学数学与大学数学知识衔接体系。让收到录取通知书的所有新生们在入学报到前，自主学习中学数学与大学数学知识衔接体系，并告知新生们认真学习后，到大学参加测试可以进入试验班，充分激发新生们对大学的向往、期待和学习热情。同时，新生们通过这个环节的学习，为进入大学的学习打下牢固的知识基础，学生可以尽快适应大学学习模式，提高学生自己的自主学习能力，还节省出一定的教学课时。 第二阶段：以《微积分》为实验区建设课程，组建民汉混合教学实验班 新生们接到录取通知书后，利用到大学报到前的很长一段时间，自主学习链接中的中学数学与大学数学知识衔接体系，在他们入校后开课前做一次全面测试，我院根据测试成绩建立两个民汉混合教学实验班，每个班民族学生比例不低于30%。其中一个实验班以测试成绩优秀为依据组建，目的是为这些优秀学生将来进一步学习打好基础；另一个实验班依据测试成绩采取科学的抽样方式组建，目的是为本次试验区建设提供科学的混合教学模式，以便今后为更为广泛的民汉学生提供更好的教学模式。并且为这两个实验班组建专门的教学团队，每个班配备两到三名教师（包括至少一名民族教师）。民汉教师轮流主讲教学内容，其他老师负责课后辅导，实现民语、汉语交替教学及辅导，民、汉学生交流学习的融合教学模式。 第三阶段：充分利用在线教育平台，建设民、汉双语教学视频，供学生课余时间学习。 针对民汉学生对课程专业术语的理解和认知上的差异，我院试验区的第三阶段建设工作，拟在《微积分》课程的教学过程中，对课程的每一部分教学重、难点内容，由民、汉两种语言的老师录制相关的教学视频，所有的民汉学生都可以到在线教育系统中观看学习，以弥补课堂教学的不足。在这个环节中，民汉混合实验班在课后辅导过程中重点强调学生观看，以便采集试验区建设的实验数据。同时，全体同级学生均可以通过在线教育平台互动学习。例如：某位同学提出的问题，任何同学都可以通过平台进行解答和讨论，同时，在线教育平台上的每一位老师都可以随时解答学生疑问，为了保障互动环节的顺利进行，学员可以每天安排相关老师在网络平台上值班答疑。这样可以有效延长学生课余学习时间，对提高民汉一体化的教学质量可以起到积极地推动作用。 第四阶段：延续和推广阶段。 （1）在首期的《微积分》双语混合实验教学进行的同时，组织部分老师着手开始建设实验区第二学期将要开设的《概率论与数理统计》课程的双语混合实验教学平台的资料，往后再延续到第三学期的《线性代数》。 （2）随着改革试验的深入，试验班级数量适当增加。（3）随着民汉混合教学模式的成熟，逐渐提高民汉混合班级中民族学生的比例，争取到后期民汉学生的比例与全校民汉学生比例相当。 试验区建设过程中，民汉混合教学实验班配备两到三名教师（至少一名民族老师），有主讲有辅导，有民族老师有汉族老师。民汉学生比例民族学生比例不低于30%，随着试验区建设成熟，民族生比例逐渐提高，最终达到与全校民汉学生比例相当。既解决了民族学生的语言问题，由培养了教师的教学水平，还可以利用这个机会培养年轻教师。使教学团队形成梯队模式。

四、进度安排

按照2017-2021年五个自然年度逐年填写 （1）2017年4月至2017年8月，完成中学数学与大学数学知识衔接体系建设； （2）2017年9月至2018年2月，完成试验区的《微积分》课程双语混合实验教学平台建设；完成首期民汉混合实验班的《概率论与数理统计》教学实验；同时完成《概率论与数理统计》课程双语混合实验教学平台建设。 （3）2018年3月至2018年7月。完成民汉混合实验班的《概率论与数理统计》教学实验；同时完成《线性代数》课程双语混合实验教学平台建设； （4）2018年8月，完善中学数学与大学数学知识衔接体系； （5）2018年9月至2019年2月，根据第一轮试验效果确定新一轮《微积分》民汉混合实验班个数，完善《微积分》课程的民汉混合教学任务。同期，完成民汉混合实验班的《线性代数》的教学任务。同时进一步完善《微积分》和《概率论与数理统计》课程在线教育系统的平台建设。 （6）2019年3月至2019年8月，改善并完成《概率论与数理统计》课程的民汉混合教学任务。同时进一步完善《线性代数》课程在线教育系统的平台建设。 （7）2019年9月至2020年2月，改善并完成《线性代数》课程的民汉混合教学任务。 （8）2020年3月至2021年8月，继续推进民汉一体化试验班的教学工作；分析研究前两轮民汉混合实验班教学的实验结果，制定公共数学民汉一体化教学的课程标准、教学大纲、教学日历、考试大纲、试题库、教材重难点的教学视频等基本教学资料；完成民汉一体化教学教师团队的培训工作；完善管理制度和考核标准。 （9）2021年9月至2022年1月，以《微积分》为试点验收民汉一体化试验区建设成果。

五、预期成果（含主要成果和特色）

本项目旨在从学生接到通知书的那一刻，时刻关注学生公共数学的学习及后期应用，通过公共数学民汉一体化试验区建设，探索适合本校的民汉一体化教学方法。 1.人才培养：人才培养，民汉教学质量的提高是本项目的最终目标。在民汉比例合理的基础上，确保实验班的学生优秀率、就业率、考研率高于普通班级；考试成绩呈正态分布；及格率在90%以上；汉语言学生CET、民语言学生MHK达标率高于普通班；创新创业同学参与率高于普通班。 2.课程教学改革：试验区建设过程也是教学改革的过程，计划在实验区的建设过程中探索出一条适合学校的公共数学民汉一体化混合教学道路。制定配套的《微积分》、《概率论与数理统计》、《线性代数》三门课程完整的教学资料；建立民汉一体化混合教学在线平台；制定科学的教学管理制度；教学管理制度；激励老师参与教学改革，在建设期间计划完成教改论文8～10篇，承担教改项目2～ 3个。 3.保障体系：（1）合格的师资队伍。通过本项目组建一个适合民汉一体化教学的优秀师资团队，制定一套完整可执行师资培训管理办法和教师团队管理办法。（2）民汉一体化混合教育教学资料库。针对民汉一体化教学，制定配套的课程标准、教学大纲、考试大纲、试题库等教学资料，形成科学完善的教学管理模式。为后期民汉一体化混合教学全面推广提供保障。（3）民汉一体化网络教学平台。此平台针对民汉一体化教学，也是混合式教学的主要环节，不仅供实验班的学生使用，也可以服务普通班的学生，一举多得。 4.评价标准：以往公共数学课程的对学生的评价标准是单一的课程成绩，项目希望能够从汉语言学生CET及民语言学生MHK达标率、就业率、创新创业、毕业论文、后期问题反馈等方面对试验区的学生进行跟踪考核评价。 5.方式改革：由以前单一教师授课，改为一民一汉两个教师授课，其中以一名教师为主，另一名教师可通过习题课辅导、网络平台视频讲解等形式教学。这样两名教师仍然可以带两个班级，但同时又兼顾民汉学生的学习习惯。通过 一民一汉教师结对互助的教学形式，确保在后期全面推广的过程中，在不增加老师的前提下，既保证完成教学任务，又能更好的提高民汉混合班的教学质量。

六、经费预算

| 支出项目 | 金额（元） | 预算根据及理由 |
| --- | --- | --- |
| 在线平台建设 | 72000 | 中学数学衔接平台设计制作测试等费用 教师编制中学数学练习题费用 |
| 课程资料建设 | 67000 | 课件、学习资料、平台维护费用 |
| 教师调研 | 15000 | 2500元/人，6人 |
| 教学教改会议 | 15000 | 1000元/人，15人 |
| 试题库建设 | 18000 | 300元/套，20套*3门=18000 |
| 视频录制 | 30000 | 3门课，每门课约50个知识点，维汉两种语言，150*100*2=30000元 |
| 耗材 | 20500 | 包括打印，印刷，u盘等费用 |
| 合计 | 237500 |  |

注：学校对设立的每个试验区给予25万元建设经费资助，按年度划拨，每年5万元。建设经费的5%作为管理费。此表只对建设经费的95%进行预算。

七、试验区所在部门意见

（盖章） 院部领导签字： 年 月 日

十二、学校意见

（盖 章） 学校领导签字： 年 月 日